**Adaptações do Cronograma – Semana 4 (24-30/09/2024)**

Atividades Planejadas – Entrega Inicial dos Casos de Uso de Alto nível e configuração do ambiente de programação. Logo foram realizadas as atividades 8 e 30.

Tudo ocorreu como planejado, porém assumindo o atraso de dois dias na entrega do caso de uso de alto nível, as seguintes acelerações poderiam ser realizadas para manter o cronograma adequado.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades do C. Crítico | Duração Normal | Custo Normal | Duração Acelerada | Custo Aceleração | Diferença custos | Diferença Durações | Custo/unidade.ac. |
| 17-30 | 5 | 200 | 3 | 300 | 100 | 2 | 50 |