**Adaptações do Cronograma – Semana 3 (17-23/09/2024)**

Atividades Planejadas – Entrega do Relatório de Defeitos, Correção do Documento de Requisitos, Revisão das Estimativas, Métricas e do Gráfico de Gantt. Logo foram realizadas as atividades de 4 a 7.

Tudo ocorreu como planejado, porém assumindo o atraso da entrega do relatório de defeitos, uma aceleração poderia ser realizada para corrigir o problema.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades do C. Crítico | Duração Normal | Custo Normal | Duração Acelerada | Custo Aceleração | Diferença custos | Diferença Durações | Custo/unidade.ac. |
| 4-6 | 2 | 200 | 1 | 300 | 100 | 1 | 100 |
| 6-7 | 1 | 200 | - | - | - | - | - |