## Plan1
Estimativas LOC e PF
Função | Otimista | Mais Provável | Pessimista | Esperado | Pessoas Mês
Criar lista de itens | 100 | 200 | 250 | 191.6667 | 8
Estabelecer Pagamento | 150 | 200 | 300 | 208.3333 | 8
Descontar pagamentos de itens não consumidos por alguém | 100 | 150 | 200 | 150 | 8
Marcação da data do churrasco | 70 | 100 | 130 | 100 | 8
Loc esperado | 650
Esforço estimado do Projeto | 32
Abordagem 2 | [5 empty] | Abordagem 1
Função | LOC/Pessoas-mes | $/LOC | LOC Esperado | Pessoas Mês |  | Produtividade Média: 250 linhas/pessoa-mês
Criar lista de itens | 31 | 15 | 191.6667 | 8 |  | Custo Médio: 20 $/LOC
Estabelecer Pagamento | 32 | 15 | 208.3333 | 8 |  | Produtividade Média: LOC Estimado/Produtividade média = 2,6 pessoas-mês
Descontar pagamentos de itens não consumidos por alguém | 19 | 15 | 150 | 8 |  | Custo Médio: LOC Estimado x Custo médio = 13000
Marcação da data do churrasco | 25 | 15 | 100 | 8
Custo do Projeto | 13000
Esforço estimado do Projeto | 32 | [5 empty] | Modelo Estatístico de Variável Simples
Técnicas de Decomposição | [6 empty] | Esforço E = 5.2 x (KLOC)^0.91 (pessoas-mês)
E = 5.2 x (0,65)^0.91 = 3,51
Função | Análise de Requisitos | Projeto | Codificação | Teste | Totais |  | Duração do Projeto D = 4.1 x (KLOC)^0.36 (meses)
Criar lista de itens | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 7.5 |  | D = 4.1 x (0,65)^0.36 = 3,5
Estabelecer Pagamento | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5
Descontar pagamentos de itens não consumidos por alguém | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |  | Aplicando Cocomo no modelo básico e semipreparado
Marcação da data do churrasco | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 5.5 |  | E = A(KLOC)e^B
Total | 4 | 7.5 | 9 | 6 | 26.5 |  | E = 3(KLOC)^1,12
Taxa | 300 | 2000 | 5000 | 1000 | 8300 |  | E = 3(0,65)^1,12
E = 1,8
T = C(E)e^D
T = 2,5(1,8)^0,35
T = 3,1 meses
Aplicando Cocomo no modelo básico e orgânico
E = A(KLOC)e^B
E = 2,4(KLOC)^1,05
E = 1,53
T = C(E)e^D
T = 2,5(E)e^0,28
T = 2,8 meses
Aplicando Cocomo no modelo básico e embutido
E = A(KLOC)e^B
E = 3,6(KLOC)^1,2
E = 2,14
T = C(E)e^D
T = 2,5(E)^0,32
T = 3,2 meses
Média das estimativas: 3,1 meses