## sistema de churrasco
Sistema de churrasco entre amigos
Trabalho da disciplina Egenharia de Software 2 Prof. Dr. Rogério Garcia
Documentação
Name | Subelementos | Owner | Status | Cronograma - Start | Cronograma - End | Item ID (auto generated)
Formação de Equipe |  | Luiz Hemrique Cruz Dos Santos | Done | 2024-08-08 | 2024-09-04 | 7346710116
Descrição do Projeto |  |  | Done | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 7401987304
Documento de Requisitos inicial |  |  | Done | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 7402005619
Correção do DR |  |  | Done | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 7413263136
Documento de Requisitos Final |  |  | Done | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 7402035811
Entrega dos casos de Uso |  |  | Not Started | 2024-09-28 | 2024-10-02 | 7486239903
Entrega do Diagrama Sequencial |  |  | Not Started | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 7486381735
Correção do Diagrama Sequencial |  |  | Not Started | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 7486393690
Entrega do Diagrama de Classes |  |  | Not Started | 2024-09-29 | 2024-10-05 | 7486261578
Correção do Diagrama de Classes |  |  | Not Started | 2024-10-10 | 2024-10-16 | 7486418210
|  |  |  | 2024-08-08 | 2024-10-16
Codificação
Name | Subelementos | Owner | Status | Cronograma - Start | Cronograma - End | Item ID (auto generated)
Configuração do Ambiente de Programação |  |  | Not Started | 2024-09-28 | 2024-10-02 | 7486297422
Implementação das Classes |  |  | Not Started | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 7486302232
Criação das Interfaces |  |  | Not Started | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 7486306415
Implementação dos Métodos |  |  | Not Started | 2024-10-16 | 2024-10-24 | 7486312869
Correção das Classes |  |  | Not Started | 2024-11-01 | 2024-11-13 | 7486497259
Correção das Interfaces |  |  | Not Started | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 7486498476
Correção dos Métodos |  |  | Not Started | 2024-11-06 | 2024-11-17 | 7486499898
|  |  |  | 2024-09-28 | 2024-11-17
SQA
Name | Subelementos | Owner | Status | Cronograma - Start | Cronograma - End | Item ID (auto generated)
Relatório de defeitos do DR |  |  | Done | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 7413252891
Relatório de Defeitos do Diagrama Sequencial |  |  | Not Started | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 7486405119
Relatório de Defeitos do Diagrama de Classes |  |  | Not Started | 2024-10-05 | 2024-10-10 | 7486406686
Controle de Qualidade das Classes |  |  | Not Started | 2024-10-19 | 2024-10-31 | 7486462544
Controle de Qualidade das Interfaces |  |  | Not Started | 2024-10-20 | 2024-11-01 | 7486464088
Controle de Qualidade dos Métodos |  |  | Not Started | 2024-10-24 | 2024-11-06 | 7486465748
|  |  |  | 2024-09-18 | 2024-11-06
Gerência
Name | Subelementos | Owner | Status | Cronograma - Start | Cronograma - End | Item ID (auto generated)
Passar os Requisitos para os analistas |  |  | Done | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 7402902339
Estimativas |  |  | Done | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 7479461295
Rede de Tarefas/Atividades PERT-CPM |  |  | Working on it | 2024-09-11 | 2024-09-23 | 7479738809
Métricas |  |  | Done | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 7402023515
Gráfico de Gantt |  |  | Done | 2024-09-02 | 2024-09-23 | 7402036378
Ponto de Controle 1 |  |  | Working on it | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 7402036754
Controle 2 |  |  | Not Started | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 7410047380
Controle 3 |  |  | Not Started | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 7410053737
Entrega Final |  |  | Not Started | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 7410058307
|  |  |  | 2024-08-28 | 2024-12-09

## sistema de churrasco -updates
Sistema de churrasco entre amigos | Updates
Item ID | Item Name | Content Type | Content Type | User | Created At | Update Content | Likes Count | Asset IDs | Post ID | Parent Post ID
7401987304 | Descrição do Projeto | Update |  | Luiz Hemrique Cruz Dos Santos | 10/September/2024 01:48:32 PM | Entrevista realizada com o cliente para captar os requisitos desejados. | 0 |  | 3444523093
7402005619 | Documento de Requisitos inicial | Update |  | Luiz Hemrique Cruz Dos Santos | 10/September/2024 01:49:17 PM | Versão Inicial do Documento de Requisitos (DR) pela dupla de Analista e Projetista. | 0 |  | 3444525759
7402005619 | Documento de Requisitos inicial | Update |  | Gabriel Henrique Franco Vieira | 23/September/2024 08:34:06 PM | Adiado do dia 16 para o dia 18 devido a problemas técnicos | 0 |  | 3479546474
7413263136 | Correção do DR | Update |  | Gabriel Henrique Franco Vieira | 23/September/2024 08:35:11 PM | Período alterado do dia 16-22 para 21-22 | 0 |  | 3479547735