## Gantt
Boards - Sistema de churrasco entre amigos (by months)
|  |  | ago-2024 | ago-2024 | ago-2024 | ago-2024 | set-2024 | set-2024 | set-2024 | set-2024 | set-2024 | out-2024 | out-2024 | out-2024 | out-2024 | nov-2024 | nov-2024 | nov-2024 | nov-2024 | dez-2024 | dez-2024 | dez-2024 | dez-2024 | dez-2024 | jan-2025 | jan-2025 | jan-2025 | jan-2025 | fev-2025 | fev-2025 | fev-2025 | fev-2025 | mar-2025 | mar-2025 | mar-2025 | mar-2025 | mar-2025 | abr-2025 | abr-2025 | abr-2025 | abr-2025 | mai-2025 | mai-2025 | mai-2025 | mai-2025 | jun-2025 | jun-2025 | jun-2025
| Start | End | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16
Formação de Equipe | 08-ago-2024 | 04-set-2024 | 5: Formação de Equipe (08-ago-24 - 04-set-24); 12: Formação de Equipe (08-ago-24 - 04-set-24); 19: Formação de Equipe (08-ago-24 - 04-set-24); 26: Formação de Equipe (08-ago-24 - 04-set-24); 2: Formação de Equipe (08-ago-24 - 04-set-24)
Estimativas | 28-ago-2024 | 04-set-2024 | 26: Estimativas (28-ago-24 - 04-set-24); 2: Estimativas (28-ago-24 - 04-set-24)
Gráfico de Gantt | 02-set-2024 | 23-set-2024 | 2: Gráfico de Gantt (02-set-24 - 23-set-24); 9: Gráfico de Gantt (02-set-24 - 23-set-24); 16: Gráfico de Gantt (02-set-24 - 23-set-24); 23: Gráfico de Gantt (02-set-24 - 23-set-24)
Descrição do Projeto | 05-set-2024 | 10-set-2024 | 2: Descrição do Projeto (05-set-24 - 10-set-24); 9: Descrição do Projeto (05-set-24 - 10-set-24)
Passar os Requisitos para os analistas | 11-set-2024 | 11-set-2024 | 9: Passar os Requisitos para os analistas (11-set-24 - 11-set-24)
Redação do Documento de Requisitos inicial | 11-set-2024 | 18-set-2024 | 9: Redação do Documento de Requisitos inicial (11-set-24 - 18-set-24); 16: Redação do Documento de Requisitos inicial (11-set-24 - 18-set-24)
Rede de Tarefas/Atividades PERT-CPM | 11-set-2024 | 23-set-2024 | 9: Rede de Tarefas/Atividades PERT-CPM (11-set-24 - 23-set-24); 16: Rede de Tarefas/Atividades PERT-CPM (11-set-24 - 23-set-24); 23: Rede de Tarefas/Atividades PERT-CPM (11-set-24 - 23-set-24)
Métricas | 17-set-2024 | 23-set-2024 | 16: Métricas (17-set-24 - 23-set-24); 23: Métricas (17-set-24 - 23-set-24)
Redação do relatório de defeitos do DR pela time de SQA | 18-set-2024 | 20-set-2024 | 16: Redação do relatório de defeitos do DR pela time de SQA (18-set-24 - 20-set-24)
Correção do DR | 21-set-2024 | 22-set-2024 | 16: Correção do DR (21-set-24 - 22-set-24)
Documento de Requisitos Final | 22-set-2024 | 23-set-2024 | 16: Documento de Requisitos Final (22-set-24 - 23-set-24); 23: Documento de Requisitos Final (22-set-24 - 23-set-24)
Ponto de Controle 1 | 23-set-2024 | 23-set-2024 | 23: Ponto de Controle 1 (23-set-24 - 23-set-24)
Controle 2 | 04-nov-2024 | 04-nov-2024 | 4: Controle 2 (04-nov-24 - 04-nov-24)
Controle 3 | 25-nov-2024 | 25-nov-2024 | 25: Controle 3 (25-nov-24 - 25-nov-24)
Entrega do Projeto Final | 04-dez-2024 | 09-dez-2024 | 2: Entrega do Projeto Final (04-dez-24 - 09-dez-24); 9: Entrega do Projeto Final (04-dez-24 - 09-dez-24)