## sistema de churrasco
Sistema de churrasco entre amigos
Trabalho da disciplina Egenharia de Software 2 Prof. Dr. Rogério Garcia
Documentação
Name | Subelementos | Status | Cronograma - Start | Cronograma - End
Formação de Equipe |  | Done | 2024-08-08 | 2024-09-04
Descrição do Projeto |  | Done | 2024-09-05 | 2024-09-10
Documento de Requisitos inicial |  | Done | 2024-09-11 | 2024-09-18
Correção do DR |  | Done | 2024-09-20 | 2024-09-22
Documento de Requisitos Final |  | Done | 2024-09-22 | 2024-09-23
Entrega dos casos de Uso |  | Not Started | 2024-09-28 | 2024-10-02
Entrega do Diagrama Sequencial |  | Not Started | 2024-09-28 | 2024-09-29
Correção do Diagrama Sequencial |  | Not Started | 2024-09-29 | 2024-09-30
Entrega do Diagrama de Classes |  | Not Started | 2024-09-29 | 2024-10-05
Correção do Diagrama de Classes |  | Not Started | 2024-10-10 | 2024-10-16
|  |  | 2024-08-08 | 2024-10-16
Codificação
Name | Subelementos | Status | Cronograma - Start | Cronograma - End
Configuração do Ambiente de Programação |  | Not Started | 2024-09-28 | 2024-10-02
Implementação das Classes |  | Not Started | 2024-10-16 | 2024-10-19
Criação das Interfaces |  | Not Started | 2024-10-16 | 2024-10-20
Implementação dos Métodos |  | Not Started | 2024-10-16 | 2024-10-24
Correção das Classes |  | Not Started | 2024-11-01 | 2024-11-13
Correção das Interfaces |  | Not Started | 2024-11-01 | 2024-11-14
Correção dos Métodos |  | Not Started | 2024-11-06 | 2024-11-17
|  |  | 2024-09-28 | 2024-11-17
SQA
Name | Subelementos | Status | Cronograma - Start | Cronograma - End
Relatório de defeitos do DR |  | Done | 2024-09-18 | 2024-09-20
Relatório de Defeitos do Diagrama Sequencial |  | Not Started | 2024-09-29 | 2024-09-30
Relatório de Defeitos do Diagrama de Classes |  | Not Started | 2024-10-05 | 2024-10-10
Controle de Qualidade das Classes |  | Not Started | 2024-10-19 | 2024-10-31
Controle de Qualidade das Interfaces |  | Not Started | 2024-10-20 | 2024-11-01
Controle de Qualidade dos Métodos |  | Not Started | 2024-10-24 | 2024-11-06
|  |  | 2024-09-18 | 2024-11-06
Gerência
Name | Subelementos | Status | Cronograma - Start | Cronograma - End
Passar os Requisitos para os analistas |  | Done | 2024-09-11 | 2024-09-11
Estimativas |  | Done | 2024-08-28 | 2024-09-04
Rede de Tarefas/Atividades PERT-CPM |  | Working on it | 2024-09-11 | 2024-09-23
Métricas |  | Done | 2024-09-17 | 2024-09-23
Gráfico de Gantt |  | Done | 2024-09-02 | 2024-09-23
Ponto de Controle 1 |  | Working on it | 2024-09-23 | 2024-09-23
Controle 2 |  | Not Started | 2024-11-04 | 2024-11-04
Controle 3 |  | Not Started | 2024-11-25 | 2024-11-25
Entrega Final |  | Not Started | 2024-12-04 | 2024-12-09
|  |  | 2024-08-28 | 2024-12-09