**Adaptações do Cronograma – Semana 5 (9-15/10/2024)**

Atividades Planejadas – Correção do diagramas de caso de uso, casos de uso expandido, casos de uso de alto nível, comunicação, sequência e de classes, formulação de casos de teste e criação das interfaces. Logo foram realizadas as atividades 17,30,31,35,22,23,24,25,26,27,28,29.

Até o presente momento a implementação da interface e casos de teste estão atrasadas, porém a maioria não prejudicará o desenvolvimento. Por outro lado, o data limite da correção do diagrama de classes era hoje e ainda não está pronto, implicando até o momento em um atraso de pelo menos 1 dia. Para resolver esse problema precisaremos da seguinte aceleração.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades do C. Crítico | Duração Normal | Custo Normal | Duração Acelerada | Custo Aceleração | Diferença custos | Diferença Durações | Custo/unidade.ac. |
| 30-31 | 4 | 300 | 3 | 400 | 100 | 1 | 100 |