**Adaptações do Cronograma – Semana 2 (10-16/09/2024)**

Atividades Planejadas – Elaboração do Documento de Requisitos, Atualização das Estimativas e o início do Relatório de Defeitos. Logo foram realizadas as atividades de 3 a 4.

Quase tudo ocorreu como planejado, porém houve um atraso na entrega do documento de requisitos, oque atrapalhou o processo de correção dele.

A entrega foi postergada em dois dias, porem como consequência o período para elaboração do relatório de defeitos terá de ser reduzido.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades do C. Crítico | Duração Normal | Custo Normal | Duração Acelerada | Custo Aceleração | Diferença custos | Diferença Durações | Custo/unidade.ac. |
| 3-4 | 11 | 200 | 8 | 900 | 700 | 2 | 350 |